## Slide 1
Ecole nationale de la Statistique et de l’Analyse économique Pierre NDIAYE
Projet de Méthodologie d’enquête
THÈME :
Enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des lycéens du Sénégal sur le cancer du sein.
Réalisation de :
Astou DIOP
Marème DIOP
Kadidja GUEBEDIANG A NKEN
Herman Parfait NGAKE YAMAHA
Sous la supervision de :
M. Mady DANSOKHO
Ingénieur des Travaux Statistiques
Élèves Ingénieurs Statisticiens Économistes en ISEP2
Année académique 2024/2025

## Slide 2
Ecole nationale de la Statistique et de l’Analyse économique Pierre NDIAYE
Projet de Méthodologie d’enquête
THÈME :
Enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des lycéens du Sénégal sur le cancer du sein.
Réalisation de :
Astou DIOP
Marème DIOP
Kadidja GUEBEDIANG A NKEN
Herman Parfait NGAKE YAMAHA
Sous la supervision de :
M. Mady DANSOKHO
Ingénieur des Travaux Statistiques
Élèves Ingénieurs Statisticiens Économistes en ISEP2
Année académique 2024/2025

## Slide 3
PLAN DÉTAILLÉ DE LA PRÉSENTATION
01
Définition des concepts
02
Introduction générale
03
Contexte et justification
05
Questionnaire
Présentation du questionnaire
04
Objectif générale et objectifs spécifiques
Plan d’échantillonnage
05
Calendrier et budget de l’enquête
06
07

## Slide 4
INTRODUCTION
GÉNÉRALE

## Slide 5
CONTEXTE ET
JUSTIFICATION

## Slide 6
CONTEXTE ET
JUSTIFICATION

## Slide 7
1 . 2 - EVOLUTION DE LA MONNAIE...
De l’économie de troc à la monnaie abstraite.
De la monnaie abstraite à la monnaie concrète ou matérielle.
Monnaie marchandise
Monnaie divisionnaire
Monnaie métallique

## Slide 8
Évaluer la connaissance des lycéens sur la maladie : symptômes, traitements, facteurs à risque et diagnostic.
Analyser les attitudes des lycéens vis-à-vis la maladie.
Examiner les pratiques des lycéens par rapport à la maladie.
OBJECTIF GÉNÉRAL
Cette enquête vise à évaluer les connaissances générales des lycéens du Sénégal sur le cancer du sein.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

## Slide 9
PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE

## Slide 10
Champ géographique, Population cible
Champ géographique : Sur le plan géographique, l’étude couvrera toutes les inspections d’académie du Sénégal.
Population cible : L'étude sera menée sur les lycéens du Sénégal, tout sexe et toute nationalité confondus. Ce choix de population cible résulte de 03 constats :
Les lycéens, avec leur niveau d’instruction, seront à mesure de comprendre les concepts abordés dans le questionnaire et par conséquent, auront des réponses fiables.
Pour la plupart, les lycéens sont dans leur phase de puberté. Il est donc important d’évaluer leur connaissance de la maladie, afin que les campagnes de sensibilisation à ce sujet soient plus efficaces.
Bien que beaucoup plus rare chez la gente masculine (entre 0,5% et 1% selon l’OMS), le cancer du sein est une maladie qui est susceptible de toucher les hommes. Il est donc important pour nous d’évaluer le niveau de connaissance des personnes de sexe masculin à ce sujet, afin qu’ils sachent qu’ils sont tout aussi concernés en tant que personnes à risque, que soutien des femmes à risque.
Notes: Notre vision est d’améliorer les performances des acteurs et organisations du public comme du privée avec la mise à disposition d’outils d’aide à la décision mais aussi grâce à notre offre de formation

## Slide 11
Méthode d’échantillonnage
L’unité de sondage : il s’agira d’un individu, inscrit en classe de seconde, première ou terminale, sans distinction d’âge, de sexe et de nationalité, dans un établissement scolaire d’enseignement secondaire sur le territoire sénégalais.
Étant donné que nous ne disposons pas d’une base de sondage de la population cible, et que nous avons à notre disposition la liste des lycées du Sénégal repartis par inspection d’académie, nous procèderont à un échantillonnage à trois degrés dans chaque IA. Le principe est le suivant :
Dans chaque IA du Sénégal, nous tirerons aléatoirement 02 lycées, afin d’assurer une grande couverture géographique de l’enquête.
Dans chaque lycée, nous tirerons à l’aveuglette une classe par niveau d’instruction, c’est-à-dire, une classe de seconde, une classe de première et une classe de terminale.
Étape 3 :
Étape 1 :
Étape 2 :
Dans chacune de ses classes tirées, le questionnaire sera administré à 10 élèves qui y seront présents le jour de la descente : 05 filles et 05 garçons.

## Slide 12
Taille de l’échantillon
Ainsi, vu que le Sénégal comporte 16 inspections d’académie et que dans chacune d’elles, nous comptons administrer le questionnaire à 60 lycéens, notre échantillon comportera 60 * 16 = 960 individus.
Remarque
Au cas où une classe tirée comprend moins de 05 filles ou moins de 05 garçons, l’enquêteur devra compléter le reste de l’effectif à l’aveuglette par des élèves non interrogés de la classe.
Dans le cas où l’effectif de la classe est inférieur à 10, l’enquêteur devra compléter le reste de l’effectif à l’aveuglette avec des élèves d’une autre classe dans le même niveau d’instruction.
Dans le cas où l’effectif du niveau d’instruction est inférieur à 10, l’enquêteur devra compléter le reste de l’effectif à l’aveuglette avec des élèves d’une autre classe dans un autre niveau d’instruction du second cycle.
Dans le cas où au ces conditions particulières ne sont pas vérifiées, l’enquêteur ne devra se contenter que des élèves éligibles au questionnaire.

## Slide 13
CALENDRIER ET BUDGET DE L’ENQUÊTE

## Slide 14
LES PHASES DE L’ENQUÊTE
L’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des lycéens du Sénégal sur le cancer du sein est une opération complexe nécessitant une planification précise et une organisation rigoureuse. Voici un déroulement complet de l’étude, décrivant les besoins, les acteurs impliqués, leurs rôles, et les étapes avant, pendant et après la collecte des données :
Phase de l'enquête | Activités spécifiques | Responsabilités | Ressources nécessaires
Phase de Préparation | - Élaboration des questionnaires et outils numériques. - Recrutement des enquêteurs et superviseurs. - Formation des acteurs. - Préparation logistique. - Validation du budget et allocation des ressources financières. | - Coordonnateur général : Supervision globale de la phase. - Responsables méthodologiques : Conception et validation des questionnaires. - Analystes de données : Conception et paramétrage des outils numériques. - Responsables des ressources humaines : Recrutement. - Chargés de formation : Organisation des formations. - Responsables logistiques : Gestion des matériels et transports. - Gestionnaires financiers : Suivi et validation des dépenses. | - Questionnaires imprimés (6 000 copies). - Tablettes configurées (20 unités) - Formation pour enquêteurs et superviseurs. - Kits d'enquêteurs (bloc-notes, stylos, gilets, etc.). - Moyens de transport et hébergements. - Budget alloué à chaque activité.

## Slide 15
Phase de l'enquête | Activités spécifiques | Responsabilités | Ressources nécessaires
Phase de Collecte | - Distribution des outils (tablettes, questionnaires papier). - Administration des questionnaires auprès des lycéens. - Supervision et contrôle de la qualité sur le terrain. - Suivi des dépenses logistiques sur le terrain. | - Coordonnateur général : Suivi stratégique et résolution des problèmes majeurs. - Enquêteurs : Administration des questionnaires. - Superviseurs des IA : Suivi des activités sur le terrain et contrôle de qualité. - Superviseurs nationaux : Coordination et validation des rapports quotidiens. - Responsables logistiques : Disponibilité des ressources sur le terrain. - Gestionnaires financiers : Vérification et approbation des dépenses terrain. | - Tablettes pour la collecte numérique. - Questionnaires papier pour zones non numériques. - Moyens de transport et hébergements pour les acteurs sur le terrain. - Budget pour les besoins imprévus.
Phase d'Analyse | - Centralisation des données collectées. - Nettoyage des données. - Analyse statistique et production des rapports intérimaires et finaux. - Suivi du budget d’analyse et des ressources techniques. | - Coordonnateur général : Supervision et validation des résultats préliminaires. - Analystes de données : Nettoyage, analyse statistique et rédaction des rapports. - Responsables méthodologiques : Vérification et validation des analyses. - Gestionnaires financiers : Suivi des coûts liés aux logiciels et au traitement des données. | - Logiciels d'analyse statistique (SPSS, Stata, R). - Plateforme de collecte et traitement des données. - Budget pour logiciels et prestations techniques.

## Slide 16
Phase de Diffusion | - Restitution des résultats - Communication des conclusions aux parties prenantes - Organisation des événements de restitution | - Coordonnateur général : Supervision de la diffusion des résultats - Chargés de communication : Préparation et organisation des ateliers de restitution - Analystes de données : Appui technique pour la présentation des résultats - Gestionnaires financiers : Gestion du budget des activités de restitution | - Rapports finaux - Ateliers de restitution - Supports de présentation (PowerPoint, affiches) - Budget pour la communication et l’organisation des événements
Phase de l'enquête | Activités spécifiques | Responsabilités | Ressources nécessaires

## Slide 17
LE CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
l'enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des lycéens du Sénégal sur le cancer du sein s’étendra du 03 mars 2025 au 08 juin 2025, donc durera 14 semaines. Ici un calendrier prévisionnel détaillé des tâches pour ladite enquête. Celui-ci intègre les différentes étapes de l'enquête, les responsabilités de l'équipe centrale et les ressources nécessaires pour chaque phase.

## Slide 18
Semaine | Activités | Responsables | Ressources nécessaires | Détails
Semaine 1 | Conception des outils de collecte (questionnaires, outils numériques) | - Coordonnateur général : Supervision globale - Responsables méthodologiques : Élaboration des questionnaires - Analystes de données : Conception et paramétrage des outils numériques | Questionnaires préliminaires, tablettes, outils numériques | Élaboration et validation des outils de collecte, en intégrant les formats numériques et papier.
Semaine 2 | Planification logistique (sélection des sites, préparation du matériel) | - Coordonnateur général : Supervision logistique - Responsables logistiques : Planification des lieux et équipements - Gestionnaires financiers : Allocation budgétaire | Tablettes, formulaires imprimés, matériel de transport, hébergement | Planification des lieux d'enquête, des besoins en transport et hébergement des équipes. Préparation logistique.
Semaine 3 | Recrutement des enquêteurs et superviseurs des IA | - Responsable des ressources humaines : Organisation des recrutements - Gestionnaires financiers : Validation des contrats - Coordonnateur général : Supervision | Annonces de recrutement, contrats | Sélection des enquêteurs et superviseurs.
Semaine 4 | Formation des enquêteurs et superviseurs | - Coordonnateur général : Supervision de la formation - Chargés de formation : Organisation des sessions | Supports de formation, tablettes, ordinateurs | Formation des enquêteurs et superviseurs aux protocoles de collecte et à l'utilisation des outils numériques.
Semaine 5 | Test pilote des outils et ajustements | - Coordonnateur général : Supervision globale - Responsables méthodologiques : Suivi des tests - Analystes de données : Ajustements des outils numériques | Tablettes, formulaires papier | Test des outils sur un échantillon restreint de lycées, collecte des retours pour ajustements avant le déploiement à grande échelle.
Phase 1 : Préparation de l’Enquête
Durée : 5 semaines (Du 03 mars 2025 au 06 avril 2025)

## Slide 19
Phase 2 : Collecte des données
Durée : 2 semaines (Du 07 avril 2025 au 20 avril 2025)
Semaine | Activités | Responsables | Ressources nécessaires | Détails
Semaine 6 | Déploiement des enquêteurs sur le terrain | - Coordonnateur général : Coordination stratégique - Superviseurs nationaux: Évaluation globale de la qualité - Superviseurs des IA : Encadrement quotidien - Enquêteurs : Administration des questionnaires et collecte - Gestionnaires financiers : Suivi des dépenses logistiques | Tablettes, formulaires imprimés, transport, hébergement, repas | Organisation des départs sur le terrain pour la collecte des données. Coordination logistique par les superviseurs. Collecte des données avec supervision et résolution rapide des problèmes logistiques. Contrôle qualité des données collectées, et ajustements si nécessaire.
Semaine 7 | Clôture de la collecte et transfert des données | - Enquêteurs : Finalisation des activités - Analystes de données : Centralisation et sécurisation des fichiers - Coordonnateur général : Validation finale | Tablettes, système de transfert sécurisé | Fin de la collecte et envoi des données collectées vers la base centrale pour analyse.

## Slide 20
Phase 3 : Analyse des données
Durée : 4 semaines (Du 21 avril 2025 au 18 mai 2025)
Semaine | Activités | Responsables | Ressources nécessaires | Détails
Semaine 8 | Nettoyage et préparation des données | - Analystes de données : Vérification et correction - Responsables méthodologiques : Validation | Logiciels d’analyse de données (SPSS, R, Excel) | Élimination des erreurs et incohérences, structuration des fichiers pour analyse.
Semaine 9 | Analyse préliminaire des résultats | - Analystes de données : Exploration initiale - Responsables méthodologiques : Vérification des tendances | Logiciels d’analyse statistique | Analyse descriptive des données collectées, identification des tendances majeures.
Semaine 10 | Analyse statistique approfondie et production de rapports | - Analystes de données : Modélisation et production des résultats - Coordonnateur général : Validation | Logiciels d’analyse et traitement de texte | Analyse approfondie, rédaction de rapports intérimaires pour partage avec les parties prenantes.
Semaine 11 | Validation finale et rédaction du rapport intérimaire | - Analystes de données : Finalisation des rapports - Coordonnateur général : Supervision et validation | Rapports intermédiaires | Validation des résultats par l’équipe centrale et préparation des premières conclusions.

## Slide 21
Phase 4 : Diffusion des résultats
Durée : 3 semaines (Du 19 mai 2025 au 08 juin 2024)
Semaine | Activités | Responsables | Ressources nécessaires | Détails
Semaine 12 | Préparation des ateliers et supports de restitution | - Chargés de communication : Production des supports - Coordonnateur général : Supervision globale | Supports de présentation, matériel audiovisuel | Préparation des ateliers régionaux pour la diffusion des résultats aux parties prenantes locales et nationales.
Semaine 13 | Organisation des ateliers de restitution | - Chargés de communication : Animation des ateliers - Superviseurs régionaux : Organisation locale - Coordonnateur général : Supervision | Salles de conférence, matériel de diffusion | Présentation des résultats et des recommandations aux autorités locales, éducateurs, et lycéens.
Semaine 14 | Rédaction et publication du rapport final | - Analystes de données : Finalisation des conclusions - Coordonnateur général : Supervision de la publication | Rapports finaux, supports numériques | Rédaction et diffusion du rapport final aux parties prenantes nationales et internationales.

## Slide 22
LE BUDGET DE L’ENQUÊTE
L’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des lycéens sénégalais concernant le cancer du sein est une démarche complexe nécessitant un financement conséquent, qui doit être judicieusement réparti afin de répondre efficacement aux exigences de la mission.

## Slide 23
Tableau détaillé des besoins et dépenses
Ressource | Quantité totale (acteurs ou unités) | Nombre de semaines d’activités | Coût unitaire (FCFA) | Coût total (FCFA) | Utilité principale
Coordonnateur général | 1 personne | 14 | 75 000/semaine | 1 050 000 | Supervision globale à toutes les phases.
Superviseurs nationaux | 3 personnes | 2 | 50 000/semaine | 300 000 | Coordination globale, validation méthodologique, gestion des imprévus pendant la collecte.
Superviseurs régionaux | 16 personnes | 2 | 40 000/semaine | 1 280 000 | Suivi qualité sur le terrain, encadrement des enquêteurs.
Enquêteurs | 64 personnes | 2 | 30 000/semaine | 3 840 000 | Collecte des données auprès des lycéens.
Analystes de données | 5 personnes | 4 | 60 000/semaine | 1 200 000 | Conception des outils numériques nettoyage, analyse statistique, rédaction des rapports intérimaires et finaux.
Responsables des ressources humaines | 4 personnes | 1 | 100 000 | 400 000 | Recrutement des superviseurs et des enquêteurs
Chargés de formation | 3 personnes | 1 | 75 000 | 225 000 | Formation des enquêteurs et superviseurs.

## Slide 24
Ressource | Quantité totale (acteurs ou unités) | Nombre de semaines d’activités | Coût unitaire (FCFA) | Coût total (FCFA) | Utilité principale
Responsables méthodologiques | 3 personnes | 4 | 60 000/mois | 720 000 | Conception des questionnaires, validation de la méthodologie, vérification des analyses et appui au rapport.
Gestionnaires financiers | 2 personnes | 14 | 30 000/semaine | 840 000 | Gestion des budgets et suivi financier tout au long du projet.
Responsables logistiques | 4 personnes | 3 | 25 000/semaine | 300 000 | Gestion des déplacements, hébergements et matériel.
Tablettes | 20 unités | - | 150 000 | 3 000 000 | Collecte numérique rapide et efficace dans les zones connectées.
Questionnaires papier | 6 000 copies | - | 500 | 3 000 000 | Alternative pour les zones sans couverture numérique ou en cas de panne technique.
Transport | - | - | 500 000 | 500 000 | Déplacements des enquêteurs et superviseurs régionaux.

## Slide 25
Ressource | Quantité totale (acteurs ou unités) | Nombre de semaines d’activités | Coût unitaire (FCFA) | Coût total (FCFA) | Utilité principale
Hébergement et repas | 64 enquêteurs + 16 superviseurs | 2 | 25 000/semaine | 4 000 000 | Confort des enquêteurs et des superviseurs régionaux.
Logiciels de traitement | 1 licence SPSS + R | - | 500 000 | 500 000 | Analyse statistique approfondie des données collectées.
Ateliers de restitution | 1 session nationale | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 | Présentation des résultats finaux et recommandations aux parties prenantes.
Autres coûts imprévus | Provision | - | 2 000 000 | 2 000 000 | Couverture des imprévus
Budget final : 25 155 000 FCFA

## Slide 26
PRÉSENTATION DU QUESTIONNAIRE
Le questionnaire sera subdivisé comme suit :
Section 1 : Identification de l’enquêteur et du répondant
Section 2 : Connaissance du cancer du sein
Section 3 : Connaissance du cancer du sein